Приложение 5

 к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ муниципального

образования Мамско-Чуйского района и их

утверждения, формирования и реализации

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы".**

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдц** = (100+111+77+86+170+100) /6=107%

**Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы** и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

 Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы"

 **Сдп = Зф / Зп = 61 133/56094 =1,09%**

1. Подпрограмма1. «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

Сдп = Зф / Зп = 628 / 628 = 1

1. Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы»

Сдп = Зф / Зп = 2 548/2 300 = 1,11

1. Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы»

Сдп = Зф / Зп = 1779/2300 = 0,77

1. Подпрограмма 4 «Повышение надежности электроснабжения с.Чуя Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы»

Сдп = Зф / Зп = 30 953/36 000 = 0,86,

1. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

Сдп = Зп / Зф = 25 225/14 866 =1,7 ,

1. Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

Сдп = Зф / Зп = 0/0 = 0

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств**, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы"

 **Уф = Фф / Фп**

**= 25 670,3/25 781,6 = 0,996**

1. Подпрограмма1. «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

**Уф = Фф / Фп**

**= 24 945,1/25 020,2 = 0,997**

1. Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы»

**Уф = Фф / Фп**

**=271,9/285,1 = 0,95**

1. Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы»

**Уф = Фф / Фп**

**= 116,2/123,3 = 0,94**

1. Подпрограмма 4 «Повышение надежности электроснабжения с.Чуя Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы»

**Уф = Фф / Фп**

**= 148,9/148,9 = 1**

1. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

**Уф = Фф / Фп**

**= 44,9/50 = 0,9**

1. Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

**Уф = Фф / Фп**

**= 143,4/154,0 = 0,93**

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп)** рассчитывается по следующей формуле:

**Эмп ~ Сдп х Уф**

Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы"

**Эмп ~ Сдп х Уф = 1,09\*0,99=1,08%**

Подпрограмма1. «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

**Эмп ~ Сдп х Уф = 1\*0,997=0,997**

Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы»

**Эмп ~ Сдп х Уф = 1,11\*0,95=1,05**

Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы»

**Эмп ~ Сдп х Уф = 0,77\*0,94=0,72**

Подпрограмма 4 «Повышение надежности электроснабжения с.Чуя Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы»

**Эмп ~ Сдп х Уф = 0,86\*1=0,86**

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

**Эмп ~ Сдп х Уф = 1,70\*0,9=1,53**

Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2016-2020 годы»

**Эмп ~ Сдп х Уф = 1\*0,93=0,93**

Вывод: согласно нижепредставленных критериев оценка эффективности реализации муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы" в целом считается **высокоэффективной.**

По подпрограммам:

Подпрограмма1. «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» - **эффективная;**

Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» - **высокоэффективная;**

Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» - **удовлетворительная;**

Подпрограмма 4 «Повышение надежности электроснабжения с.Чуя Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» - **эффективная;**

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» **- высокоэффективная;**

Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» **- эффективная.**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |