Приложение 5

 к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ муниципального

образования Мамско-Чуйского района и их

утверждения, формирования и реализации

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйский район на 2017 год»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

**Сдп** - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Сдц = (0+0+1+1+1+1) /6=0,7%

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

 Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

1. «Обеспечение снятия с кадастрового учета и прекращения права собственности на объекты недвижимого имущества МО Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп = 6 / 0 = 0%

1. «Обеспечение проведения оформления права собственности объектов недвижимого имущества МО Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп = 0 / 20 = 0%

1. «Обеспечение проведения конкурсов и аукционов на право заключения купли продажи, аренды»

Сдп = Зф / Зп = 10 / 10 = 1%

1. «Содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп = 5 / 5 = 1%,

1. «Оценка рыночной стоимости объектов имущества для организации торгов по плану приватизации муниципального образования Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зп / Зф = 14 / 14 = 1% ,

1. «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зп / Зф = 3271,3 / 3271,9 = 1% ,

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп ~ Сдп х Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.