## Приложение 1

# Мероприятия и финансирование муниципальной программы                                                                                                                                                                                      по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений                                                                                                                                                                      за  2016 год

| Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014-2016 годы |
| --- |
| Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы/подпрограммы: заведующий отделом по делам молодежи и спорту администрации района О. Б. Гуржий |
| Сведения о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | Местный бюджет на 2016 год (тыс. руб.) | Прочие источники на 2016 год (тыс. руб.) | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 2016 год |
|  |  |  | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ. | Без затрат | 01.10. – 31.12.2016г | 01.10. – 31.12.2016г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1. Проведение тестирования обучающихся в целях раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Приняло участие 48% от всего количества обучающихся 15-18 лет. Подтвердили употребление наркотиков – 0 чел. 1.2. Реализация программных мероприятий с целью недопущения вовлечения населения к употреблению наркотиков. 1.2.1. публикации в районной газете «Мамский горняк» (4 публикаций), 1.2.2. распространение листовок «Ответственность за несоблюдение завпрета на курение» (30 экз.), «Жить трезво и быть здоровым» (40 экз.) 1.2.3. распространение листовок с «телефоном доверия» (50 экз.); 1.2.4.проведение лекционных занятий для родителей (4 мероприятия, 110 чел.), 1.2.5. размещение информации на официальном сайте администрации района в разделе «АНК Мамско-Чуйского района», подразделы: «Документы АНК», Полезная информация», «Методические рекомендации», «Новости»; 1.2.6. проведение профилактического рейда по организациям и учреждениям района – 15 организаций. 1.2.6. оформление информационных стендов на рабочих местах (16 стендов) |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в т.ч. путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня информированности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, об ответственности за участие в их незаконном обороте | 37,00 | 01.10. – 31.12.2016г | Октябрь-декабрь | 17,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1. Тиражирование и распространение печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании» (40 экз.) 2.2. Размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в районной газете «Мамский горняк» (4 публикации) 2.3. Размещение антинаркотических материалов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Тиражирование материалов для размещения на стендах (оформление 16 стендов на предприятиях) 2.4. Размещение материала на официальном сайте администрации района Мамско-Чуйского района в разделе «АНК Мамско-Чуйского района» 2.5. Оформление открытого информационного уличного стенда по темам: «телефон доверия», «СТОП:ВИЧ/СПМД!»». 2.6. Распространение информационных закладок «Юридическая и административная ответственность» 2.7. Проведение тематической викторины по учреждениям района «»Что ты знаешь о СПИДе?» (7 учреждений) |
| 3. | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Мамско-Чуйского района | 107,00 | 01.10. – 31.12.2016г | Октябрь-декабрь | 35,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1. Организация профилактических мероприятий для несовершеннолетних, молодежи района (лекции, беседы, викторины) (9 мероприятий, 176 чел.) 3.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма (9 тренингов, 133 чел.) 3.3. Поддержка и развитие волонтерского движения из числа несовершеннолетних, молодежи (4 занятия, 40 чел.) 3.4. Организация и проведение семинаров, круглых столов, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи (1 мероприятия, 30 чел.) 3.5. Организация и проведение массовых акций по пропаганде ЗОЖ (Молодежь за ЗОЖ)(1 акция, 70 чел.) 3.6. Организация поддержки деятельности наркологических постов (наркопостов) в общеобразовательных учреждениях (проведение конкурсов, лекций, бесед) (4 наркопоста «Здоровье+», 145 чел.) |
| 4. | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Без затрат | 01.10. – 31.12.2016г | Октябрь-декабрь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 4.1. Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с несовершеннолетними, проживающими в условиях семейного неблагополучия, а так же в социально-опасном положении (индивидуальное консультирование – 19 чел., групповые тренинги – 40 чел, индивид. работа – 8 чел.) 4.2. индивидуальная работа с родителями из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию – 9 чел. |
| 5. | Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической деятельности | 51,00 | 01.10. – 31.12.2016г | Октябрь-декабрь | 17,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1. Организация и проведение консультаций для родителей по вопросам наркотической зависимости, привлечение родительского движения к профилактике социально-негативных явлений (индивидуальное консультирование 10 чел., проведение родительских собраний 2 собрания, 50 чел.) 5.2. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях (1 лекции, 30 чел.) 5.3. Проведение информационных кампаний среди населения (разработка мероприятий 7 ед., публикации в районной газете «Мамский горняк» - 4 ед., распространение тематических буклетов для родителей, педагогов и учителей – 70 ед., распространение буклетов, информации о телефонах доверия – 250 ед.) 5.4. Разработка и распространение методических материалов по проведению профилактических бесед «СПИД – угроза для жизни» (20 ед.) 5.5. Размещение методических материалов на сайте администрации района в разделе «АНК Мамско-Чуйского района» |
| 6. | Мотивирование и включение потребителей наркотических веществ в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области | Без затрат | 01.10. – 31.12.2016г | Октябрь-декабрь | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.1. Консультации регионального специалиста о центрах реабилитации на территории Иркутской области (3 консультации) 6.2. Распространение буклетов о телефоне доверия по учреждениям и организациям района (250 экз.) 6.3. Консультирование, проведение лекционных занятий с несовершеннолетними психиатром-наркологом ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» о правилах и необходимости ведения здорового образа жизни (3 консультации). 6.5. Консультационная, профилактическая работа наркопостов «Здоровье+» с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни (4 наркопоста в четырех ОУ района) |
| Итого |  | 195,00 |  |  | 69,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Мэр района                                                                                        А.Б. Сергей

Подготовил:

исполнитель  региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании  Москаленко О.В.,

8 (395 60) 2-18-85, moskalenko_ov73@mail.ru

Дата заполнения: 10 января 2017 года