Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ муниципального

образования Мамско-Чуйского района и их

утверждения, формирования и реализации

Анализ показателей результативности муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы,

достигнутых за  2022 год.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 «Качество хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | % | 750 | 1129 | +379 | 50% | Из предъявленных 1129 заявок все выполнены в срок. |
| 2. | Показатель результативности 2 «Общее количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» | Чел. | 2300 | 1700 | -600 | 74% | Снижение связано с оттоком населения из Мамско-Чуйского района |
| 3. | Показатель результативности 3 «Общее количество перевезенных пассажиров водным транспортом» | Чел. | 2300 | 972 | -1328 | 42% | Снижение связано с оттоком населения из Мамско-Чуйского района |
| 4. | Показатель результативности 4 «Объем потребленных энергетических ресурсов» | кВт/час | 22040 | 31501 | +9461 | 142% | Энергопотребление увеличено в связи с передачей имущества в оперативное управление (Гараж и База Пток). |
| 5. | Показатель результативности 5 «Уровень заболеваемости и производственный травматизм» | % | 100 | 148 | +48 | 148% | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом увеличилось(31/48) |
| 6. | Показатель результативности 6 «Объём подачи холодного водоснабжения» | м3 | 45932,59 | 45932,59 | 0 | 100% | Подача холодного водоснабжения осуществлена |
| 7. | Показатель результативности 7 «Объём подачи водоотведения и очистки сточных вод» | м3 | 102651,10 | 102651,10 | 0 | 100% | Подача водоотведения и очистка сточных вод осуществлена. (Меньше на 56 % чем подача холодного водоснабжения в связи с тем что ХВС подается на три поселка, а водоотведение подается на два поселка, у многих сливные ямы) |
|  | Итого: |  | 173773,69 | 184033,69 | +10260 | 105% |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «количество обоснованных жалоб со стороны потребителей» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 2 | Показатель результативности 1.2. «Доля заявок, выполненных в срок» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все заявки выполнены в срок |
| 3 | Показатель результативности 1.3. «Количество обслуживающих муниципальных учреждений района» | Ед. | 21 | 21 | 0 | 0 | Полный охват обслуживаемых учреждений |
| 4 | Показатель результативности 1.4. «нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Все формы предоставлены в срок |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности» | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | Все маршруты сохранены |
| 2 | Показатель результативности 1.2. «уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все рейсы выполнены |
| 3 | Показатель результативности 1.3. «рост количества имеющегося и привлекаемого состава» | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «общее количество перевезенных пассажиров» | чел. | 4600 | 2672 | -1928 | 59% | Отток населения из района |

| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «удельное потребление энергетических ресурсов» | кВт/час | 22040 | 31501 | +9461 | 142% | Энергопотребление увеличено в связи с передачей имущества в оперативное управление(гараж, база Пток) |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «снижение уровня заболеваемости и производственного травматизма» | % | 100 | 148 | +48 | 48% | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом увеличилось (31/48) |
| Подпрограмма 6 «Развитие холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1 «Объём подачи холодного водоснабжения» | м3 | 45932,59 | 45932,59 | 0 | 100% |  |
| Подпрограмма 7 «Развитие водоотведения и очистки сточных вод в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1 «Объём подачи водоотведения и очистки сточных вод» | м3 | 102651,10 | 102651,10 | 0 | 100% |  |