Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ муниципального

образования Мамско-Чуйского района и их

утверждения, формирования и реализации

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых

за  2022 год

КУМИ МО  Мамско-Чуйского района

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение качества управления муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 «Обеспечение функционирования уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом МО Мамско-Чуйского района» | тыс. руб. | 5816,2 | 5816,2 | - | - | Выполнено на 100 % |
| 2. | Показатель результативности 2 «Вовлеченность муниципального имущества, земельных участков в экономический оборот МО Мамско-Чуйского района» | % | 67 | 67 | - | - | Выполнено на 100% |
| 3. | Показатель результативности 3 «Обеспечение проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, купли продажи» | ед. | 2 | 2 | - | - | Выполнено на 100% |
| 4. | Показатель результативности 4 «Анализ эффективности использования муниципального имущества МО Мамско-Чуйского района» | % | 100 | 100 | - | - | Выполнено на 100% |
| 5. | Показатель результативности 5 «Актуализация сведений, содержащихся в Реестре муниципального имущества МО Мамско-Чуйского района» | % | 100 | 90 | -10 | 10 | Выполнено на 90% |
| 6. | Показатель результативности 6 «Претензионно-исковая работа в отношении использования муниципального имущества МО Мамско-Чуйского района» | % | 100 | 100 | - | - | Выполнено на 100% |
| 7. | Показатель результативности 7 «Выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества» | ед. | 107 | 107 |  |  | Выполнено на 100% |
| Подпрограмма 2 «Сохранность, содержание и ремонт муниципального имущества муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 «Сохранность и содержание муниципального имущества» | тыс. руб. | 60,5 | 60,5 | - | - | Выполнено на 100% |
| 2. | Показатель результативности 2 «Ремонт муниципального имущества» | тыс. руб. | 56,8 | 56,8 | - | - | Выполнено на 100% |
| 3. | Показатель результативности 3 «Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости в целях предоставления муниципального имущества в аренду, по плану приватизации муниципального имущества» | тыс. руб. | 29,0 | 29,0 | - | - | Выполнено на 100% |