# Приложение 2

# к Порядку принятия решений о разработке

# муниципальных программ муниципального

# образования Мамско-Чуйского  района и их

# утверждения, формирования и реализации

# Анализ показателей результативности муниципальной программы

# «Реализация полномочий муниципального образования Мамско-Чуйского района на период 2021-2025 годы»,

# достигнутых за   2022 год

| # № п/п | # Наименование показателя результативности | # Ед. изм. | # Значение показателя результативности |  | # Отклонение |  | # Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # план на год | # факт | # -/+ | # % |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
| # Муниципальная программа «Реализация полномочий муниципального образования Мамско-Чуйского района на период 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 1 «Функционирование аппарата администрации Мамско-Чуйского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района | # шт | # 19 | # 19 | # 0 | # 0 | # Разработано 19 подпрограмм |
| # 2 | Обеспечение эффективного использования бюджетных средств. | # млн.руб | # 42,291 | # 41,493 | # -798 | # -1,89 | # Экономия за счет зарплаты, и торговых процедур. |
| # 3 | Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | # % | # 100 | # 100 | # 0 | # 0 | # Проводится работа по повышению квалификации, обеспечена потребность кадрового состава необходимыми квалифицированными специалистами. |
| # 4 | Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления стратегическим развитием и социальной сферой | # % | # 80 | # 80 | # 0 | # 0 | # Высокая дотационность бюджета района и недостаток финансирования из областного бюджета не позволяют в полной мере управлять стратегическим развитием и социальной сферой района. |
| # 5 | Развитие информационных систем управления | # % | # 100 | # 100 | # 0 | # 0 | # В администрации района внедрены все необходимые для работы информационные системы управления |
| # Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Доля зданий, строений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | # % | # 30 | # 30 | # 0 | # 0 | # 1.Не достигнуты показатели 100% оснащения учреждений социальной сферы района приборами учета тепловой энергии: # 1.1. по причине недостаточности финансовых средств; # 1.2. по причине отсутствия возможности установки. |
| # 2 | # Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | # % | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # Сотрудники администрации района и городских поселений не проходили обучение по программе. Последнее обучение было в 2014 году. |
| # 3 | # Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | # % | # 100 | # 100 | # 0 | # 0 | # Сдача учреждениями энергодеклараций за 2022 год в процессе исполнения до 30.04.2023 года. |
| # 4 | # обеспечение полного учета потребления электроэнергии | # % | # 100 | # 100 | # 0 | # 0 | # Во всех учреждениях установлены приборы учета электрической энергии |
| # 5 | # Удельный расход электрической энергии | # кВт*ч/кв.м. | # 28,42 | # 28,42 | # 0 | # 0 | # План утвержден на уровне 2021 года, т.к. в предыдущих годах произошло снижение расхода за счет перехода на энергосберегающее освещение |
| # 6 | # Удельный расход тепловой энергии | # Гкал/кв.м. | # 0,24 | # 0,24 | # 0 | # 0 |  |
| # 7 | # Удельный расход горячей воды | # куб.м./чел. | # 0,38 | # 0,36 | # 0 | # 0 | # План утвержден на уровне 2021 года, т.к. в предыдущих годах зафиксировано снижение расхода горячей воды за счет установки приборов учета. |
| # Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (% от общего количества рабочих мест) | # % | # 100 | # 92 | # -8 | # -8 | # Спецоценка рабочих мест проводится один раз в пять лет. Руководители организаций самостоятельно определяются со сроком проведения СОУТ в своей организации. |
| # 2 | численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | # (чел.) | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве – 2 человека, случаи легкие |
| # 3 | численность работников, охваченных периодическими медицинскими профилактическими осмотрами | # (чел.) | # 502 | # 502 | # 0 | # 0 | # Мед. осмотр прошли 154 работника, из них 116 человека за счет средств работодателя. |
| # 4 | количество руководителей и специалистов, обученных по программе обучения по охране труда | # (чел.) | # 89 | # 89 | # 0 | # 0 | # Обучение прошли 89 человек, из них 7- работодателей, 63 – работника. |
| # Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Доля преступлений, совершенных на территории Мамско-Чуйского района, от общего числа проживающих на территории | # % | # 1,4 | # 1,4 | # 0 |  | # Низкий показатель является следствием рейдов проводимых полицией, а так же созданием добровольной народной дружины на территории Мамского ГП |
| # 2 | # Повышение доверия граждан к органам власти |  |  |  |  |  | # Данный показатель не имеет числового выражения |
| # Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Доля населения, охваченного средствами оповещения МАСЦО ГО | # % | # 100 | # 100 | # 0 | # 0 | # В Мамском, Витимском, Луговском городских поселениях установлены сирены оповещения. |
| # 2 | # Доля городских поселений Мамско-Чуйского района, включенных в современную МАСЦО ГО (на базе П-166M) | # % | # 100 | # 100 | # 0 | # 0 | # Все ГП оснащены системами оповещения МАСЦО ГО (на базе П-166M). |
| # 3 | # Время доведения сигналов оповещения до населения | # Мин. | # 10 | # 10 | # 0 | # 0 | # Соответствует нормативу |
| # 4 | # Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на развитие толерантности, противодействие экстремизму | # % | # 20 | # 20 | # 0 | # 0 | # Публикации в районной газете «Мамский горняк» |
| # 5 | # Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам проведенных социологических исследований) | # % | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # Социологические исследования не проводились |
| # 6 | # Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей района | # % | # 20 | # 20 | # 0 | # 0 | # Все общеобразовательные учреждения и учреждения культуры |
| # 7 | # Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | # ед | # 1 | # 0 | # -1 | # 100 | # Проводится профилактическая работа, не позволяющая допустить рост числа преступлений |
| # Подпрограмма 6 «Защита прав потребителей в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # доля налоговых поступлений (ЕНВД, УСН, патентная сиситема) | # тыс.руб. | # 3142 | # 3028 | # +114 | # -3,6% | # Факт ниже плана в основном за счет снижения поступлений от применения патентной системы |
| # 2 | # доля вновь созданных индивидуальных предпринимателей | # Чел. | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # Регистрация ИП не актуальна. С 2021 года реализовывается программа по заключению социального контракта с физическими лицами. |
| # 3 | # Число действующих МП | # ед | # 21 | # 21 | # 0 | # 0 | # Сохранено количество действующих малых предприятий |
| # 4 | # Сохранение числа занятых в МП по отношению к общему числу занятых в экономике района до 20% | # % | # 29,3 | # 29,3 | # 0 | # 0 | # Показатель стабильный в связи с равномерным снижением численности населения и численности работающего населения. |
| # 5 | # Общий вклад субъектов МП в выпуске продукции, работ, услуг по району | # % | # 100 | # 100 | # 0 | # 0 | # Все субъекты предпринимательства в районе являются малыми |
| # Подпрограмма 7 «Поддержка торговли и предпринимательства в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Оборот розничной торговли на душу населения месяц | # руб./мес | # 9624 | # 9894 | # +270 | # +2,8% | # План сформирован от факта 2021 года с учетом инфляции. Факт превышает план в связи одновременным ростом розничных цен и снижением числа населения |
| # Подпрограмма 8 «Архитектура и градостроительство в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Обеспеченность территории Мамско-Чуйского района актуализированными документами территориального планирования, нормативами градостроительного проектирования, документами по планировке территорий | # ед | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # Высокая дотационность бюджета района и недостаток финансирования из областного бюджета не позволяют провести актуализацию документов территориального планирования |
| # 2 | Доля поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, земельного законодательства и законодательства о кадастровом учете | # ед | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # Планируемые границы населенных пунктов поставлены на кадастровый учет |
| # Подпрограмма 9 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Количество проведенных молодежных акций | # ед | # 10 | # 10 | # 0 | # 0 | # Акция "Сохраним память героев" , акция "Вам, любимые", День флага, День молодежи, День борьбы с терроризмом, Акция "Георгиевская ленточка", Патриотические мероприятия посвященные знаменательным датам |
| # 2 | # Количество участников молодежных акций | # чел | # 350 | # 350 | # 0 | # 0 |  |
| # 3 | # Количество подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерское движение и молодежное движение | # чел. | # 80 | # 80 | # 0 | # 0 |  |
| # 4 | # количество зарегистрированных общественных организаций | # ед | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
| # 5 | # Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций объединений | # чел. | # 37 | # 37 | # 0 | # 0 |  |
| # 6 | # Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет) | # % | # 50 | # 50 | # 0 | # 0 | # Мероприятия, посвященные празднованию Дня победы, Дня России, Дня конституции и др. |
| # 7 | # Количество опубликованных информационно просветительских материалов | # Ед | # 14 | # 14 | # 0 | # 0 | # Публикации в районной газете «Мамский горняк», выпуск брошюр |
| # Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Обеспеченность врачами (на 10 тыс.чел.) | # На 10 тыс.чел | # 35,2 | # 37 | # 0 | # 0 | # Труднодоступность территории, климатический фактор и другие неблагоприятные условия сказываются на нежелание врачей работать на территории. Плановый показатель достигнут. |
| # 2 | # Обеспеченность СМП (на 10 тыс.чел.) | # На 10 тыс.чел. | # 119 | # 125 | # 0 | # 0 |  |
| # Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | # тыс.чел | # 1,071 | # 1,071 | # 0 | # 0 | # Дошкольники, школьники, взрослое население, посещающее ДЮСШ, группа здоровья, клуб скандинавской ходьбы |
| # 2 | # Количество опубликованных информационных материалов по вопросам физической культуры, спорта и здоровья | # ед | # 42 | # 42 | # 0 | # 0 | # Публикации в районной газете «Мамский горняк» |
| # 3 | # количество участников спортивных команд, принявших участие в межрайонных соревнованиях | # чел. | # 70 | # 70 | # 0 | # 0 |  |
| # 4 | # Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных за отчетный год | # ед | # 36 | # 36 | # 0 | # 0 | # Лыжня России, День зимних видов спорта, Кросс нации, День ходьбы, Фитнес-день, зимние и летние спартакиады, фестиваль ГТО, соревнования по видам спорта |
| # 5 | # Количество участников спортивных мероприятий | # Чел. | # 1000 | # 1000 | # 0 | # 0 |  |
| # 6 | # Доля детей и подростков, принявших участие в спортивно массовых мероприятиях | # % | # 80 | # 80 | # 0 | # 0 |  |
| # 7 | # Количество специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших повышение профессиональной подготовки и переподготовки | # чел | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # Недостаток бюджетных средств не позволяет направлять специалистов на повышение квалификации |
| # Подпрограмма 12 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Количество организационных и пропагандистских мероприятий, в т.ч. изготовление буклетов, листовок, плакатов, печатных статей в местной газете. | # ед | 2 | 2 | 0 | # 0 | # Проведены в школах классные часы целевой направленности |
| # 2 | # Количество мероприятий по проверке готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации возможных террористических актов | # ед | 0 | 0 | 0 |  |  |
| # 3 | # Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии при администрации Мамско-Чуйского района по вопросам профилактики террористических угроз на территории района | # ед | 4 | 4 | 0 |  | # Заседания проводятся один раз в квартал. |
| # Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет | # тонн | # 10 | # 10 | # 0 | # 0 | # Проведение ежегодных субботников к праздничным меропритиям (День шахтера, 1 и 9 мая,). Указанный показатель отражен в стат.отчетности. |
| # 2 | # Строительство полигона для хранения и утилизации ТБПО | # ед | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # Высокая дотационность бюджета района и недостаток финансирования из областного бюджета не позволяют провести инженерные изыскания и проектные работы на строительство полигона хранения и утилизации ТБПО |
| # 3 | # Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры | # меропр. | # 15 | # 15 | # 0 | # 0 | # Публикации в газете «Мамский горняк»; проведение дней экологической безопасности в дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, РКДЦ. |
| # Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Доля несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в исследованиях на раннее выявление формирования наркотической зависимости, от общей численности несовершеннолетних и молодежи Мамско-Чуйского района | # % | 96 | 96 | 0 | # 0 | # Социально-психологическое тестирование в общеобразовательных организациях района |
| # 2 | # Доля несовершеннолетних и молодежи, охваченных мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений, от общей численности несовершеннолетних и молодежи Мамско-Чуйского района | # % | 427 | 427 | 0 | # 0 | # Снижение незначительное, вызвано снижением числа несовершеннолетних в связи с оттоком населения из района |
| # 3 | Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности | # ед. | 250 | 250 | 0 | # 0 | # Распространение по организациям и учреждениям района при проведении акций и мероприятий, оформление наружных информационных стендов |
| # 4 | Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | # чел. | 1 | 1 | 0 | # 0 | # По сведениям ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» |
| # 5 | # Количество мероприятий для специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи района (семинары, конференции, круглые столы) | # ед. | 3 | 3 | - |  | # Семинары на базе МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» |
| # 6 | # Количество мероприятий по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, повышению уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте (родительские собрания, лекции, совещания) | # ед. | 195 | 195 | 0 | # 0 | # Акции, консультации, тренинги, кинолектории, мастре-классы, квизы, # родительские собрания, встречи в рабочих коллективах, семинары, выступления на совещаниях, антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств, пропаганду здорового образа жизни и др |
| # 7 | # Количество публикаций в СМИ по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ | # ед. | 32 | 32 | 0 | # 0 | # Публикации в районной газете «Мамский горняк» |
| # Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных учебных и учебно-практических мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки. | ед. | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
|  | Доля администраций городских поселений Мамско-Чуйского района и организаций, зарегистрированных на территории Мамско–Чуйского района, в которых ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, соответствует правилам ведения воинского учета. | % | 33 | 33 | 0 | # 0 | # Соответствие правилам ведения учета в Мамском городском поселении |
|  | Наличие аттестата соответствия объекта информации «АРМ «спецчасть» («Автоматизированное рабочее место» помещения режимно-секретного подразделения). | ДА/НЕТ | ДА | ДА | 0 | # 0 |  |
| # Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | # % | 100 | 100 | 0 |  | # Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры не проводились |
| 2. | # Доля инвалидов и других МГН, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района | # % | 45 | 45 | 0 |  | # На основании анкетирования инвалидов и других МГН (сведения предыдущего года) |
| 3. | # Доля инвалидов и других МГН, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района | # % | 80 | 80 | 0 |  | # На основании анкетирования инвалидов и других МГН |
| 4. | # Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов социальной защиты населения района | # % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 5. | # Доля инвалидов и других МГН, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в общей численности инвалидов и других МГН, обратившихся по вопросу обеспечения техническими средствами реабилитации | # % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 6. | # Удельный вес объектов здравоохранения района, адаптированных с учетом нужд инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательной системы от общего количества объектов | # % | 30 | 30 | 0 |  |  |
| 7. | # Удельный вес объектов образовательных организаций района, адаптированных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | # % | 19 | 19 | 0 |  |  |
| 8. | # Удельный вес приоритетных объектов культуры муниципального образования Мамско-Чуйского района, которые :адаптированы для инвалидов и других МГН от общего количества объектов культуры района | # % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 9. | # Удельный вес приоритетных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания муниципального образования Мамско-Чуйского района, которые адаптированы для инвалидов и других МГН от общего количества объектов торговли района | # % | 40 | 40 | 0 |  |  |
| # Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Количество случаев заболеваний ВИЧ/СПИДом среди населения Мамско-Чуйского района, выявленных в текущем году | # чел. | 0 | 0 | 0 | # 0 |  |
| 2 | # Количество публикаций в СМИ по профилактике ВИЧ | # ед. | 3 | 3 | 0 | # 0 |  |
| # Подпрограмма 18. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Мамско-Чуйского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Количество проведенных профилактических мероприятий | # ед. | 20 | 18 | 0 | # 0 | # В т.ч. школьные лекции с привлечением сотрудников полиции |
| 2 | # Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | # чел. | 390 | 388 | 0 | # 0 | # В рамках обучения по предмету ОБЖ в школах района |
| 3 | # Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | # ед | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | # Количество проведенных рейдов направленных на профилактику снижения аварийности | # ед. | 18 | 18 | 0 |  |  |
| # Подпрограмма 19. "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной, федеральной и негосударственной собственности" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Обеспечение эфф ективного использования бюджетных средств. | # млн.руб. | 7,116 | 6,963 | -153 | # 2 | # Экономия по заработной плате и по результатам торгов |
| 2 | # Количество оказанных услуг по предоставлению информации, исполненных запросов социально-правового и тематического характеров | # ед. | 247 | 250 | +3 | # 1 | # Социально-правовые - 236, тематические – 14. |
| 3 | Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | # % | # 100 | # 100 | # 0 | # 0 | # Проводится работа по повышению квалификации, обеспечена потребность кадрового состава необходимыми квалифицированными специалистами. Запрашиваемая информация предоставляется в установленный законодательством срок. |