Приложение 4

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ муниципального

образования Мамско-Чуйского района и их

утверждения, формирования и реализации

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

по муниципальной программе

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы»

За 2022 год

| # №п/п | # Наименование муниципальной услуги (работы) / показателя объема услуги | # Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | # Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |  |  |  | # Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # план | # факт | # Отклонение |  | # план | # факт | # Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | # -/+ | # % |  |  | # -/+ | # % |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Качественное хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений(кол-во заявок) | # Шт. | # 750 | # 1129 | # +379; +50% |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Перевозка пассажиров автомобильным транспортом | # Чел. | # 2300 | # 1700 | # -00; -26% |  | # 488,5 | # 452,2 | # -36,3 | # -7% |
| # Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Перевозка пассажиров водным транспортом | # Чел. | # 2300 | # 972 | # -1328; -58% |  | # 210,1 | # 210,1 | # 0,0 | # 0% |
| # Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Объем потребленных энергетических ресурсов | # кВт/час | # 22040 | # 31501 | # +9461; +42% |  | # 150,9 | # 150,9 | # 0,0 | # 0% |
| # Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Уровень заболеваемости при несчастных случаях | # чел | # 0 | # 0 | # -0; 0% |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Подпрограмма 7 Развитие холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Обеспечение коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения | # м3 | # 45932,59 | # 45932,59 | # -0; 0% |  | # 4322,7 | # 2833,2 | # -1489,5 | # -66% |
| # Подпрограмма 8 Развитие водоотведения и очистки сточных вод в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # Обеспечение коммунальной инфраструктуры водоотведения | # м3 | # 102651,10 | # 102651,10 | # -0; 0% |  | # 1068 | # 281,3 | # -786,7 | # -73% |