Приложение 5

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ муниципального

образования Мамско-Чуйского района и их

утверждения, формирования и реализации

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы" за 2022 год

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Сдц = (1,5+0,74+0,42+1,43+0+1+1) =6,09 /7=0,87%

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы"

Сдп = Зф / Зп = 184033,69/173773,69 =1,1%

- Подпрограмма1. «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы»

Сдп = Зф / Зп = 1129 / 750 = 1,5

- Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Сдп = Зф / Зп = 1700/2300 = 0,74

- Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Сдп = Зф / Зп = 972/2300 = 0,42

- Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы»

Сдп = Зп / Зф = 31501/22 040 =1,43

- Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2020-2024 годы»

Сдп = Зф / Зп = 0/1 = 0

6. Подпрограмма 6 «Развитие холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Сдп = Зф / Зп = 45932,59/45932,59= 1

7. Подпрограмма 7 «Развитие водоотведения и очистки сточных вод Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Сдп = Зф / Зп = 102651,10/102651,10 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы"

Уф = Фф / Фп

=68169,4/ 71561,8 =0,95

- Подпрограмма1. «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы»

Уф = Фф / Фп

= 63978,9/ 64705 = 0,99

- Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Уф = Фф / Фп

= 325,1/ 488,5 = 0,66

- Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Уф = Фф / Фп

= 92,3/ 210,1 = 0,44

- Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы»

Уф = Фф / Фп

= 0 / 1 = 0

- Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2020-2024 годы»

Уф = Фф / Фп

= 658,5 /767= 0,86

6. Подпрограмма 6 «Развитие холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Уф = Фф / Фп

= 2833,2 /4322,8= 0,65

7. Подпрограмма 7 «Развитие водоотведения и очистки сточных вод Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Уф = Фф / Фп

= 281,4 /1068,4 = 0,26

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп ~ Сдп х Уф

Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы"

Эмп ~ Сдп х Уф = 1,1*0,95=1,05%

Подпрограмма1. «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы»

Эмп ~ Сдп х Уф = 1,5*0,99=1,49

Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Эмп ~ Сдп х Уф = 0,66*0,74=0,49

Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Эмп ~ Сдп х Уф = 0,42*0,44= 0,18

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2020-2024 годы»

Эмп ~ Сдп х Уф = 1,43*0=0

Подпрограмма 6 «Развитие холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,65=0,65

Подпрограмма 7 «Развитие водоотведения и очистки сточных вод Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,26=0,26

Вывод: согласно ниже представленных критериев оценка эффективности реализациии муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2020-2024 годы" в целом считается высокоэффективной.

По подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» - высокоэффективная;

Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы» - не эффективная

Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы» - не эффективная

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» - неэффективная;

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2020-2024 годы» - неэффективная.

Подпрограмма 6 «Развитие холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»- эффективная

Подпрограмма 7 «Развитие водоотведения и очистки сточных вод Мамско-Чуйском районе на 2020-2024 годы»- не эффективная

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |