Приложение 5

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2019-2024 годы» в 2022 году.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Сдц = (1+1+0,85+1+1+1+1+0,94)/8=0,97

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100=1%

- Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в  2019-2024 годы»  по итогам  2022 года

Сдп = Зф / Зп = 20 / 20 = 1%

- Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100 = 1%

- Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Сдп = Зф / Зп = 63,8/75 = 0,85%

- Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100 = 1%,

- Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Сдп = Зп / Зф = 100/100 =1% ,

- Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года.

Сдп = 110 / 110 = 1%

7. Подпрограмма 8 « Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года.

Сдп = Зф / Зп = 100/100 = 1%

10. Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года.

Сдп = Зф / Зп = 441/467= 0,94%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Уф = Фф / Фп

=329014,6 /361336,2=0,91%

- Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в  2019-2024 годы»  по итогам  2022 года

Уф = Фф / Фп

= 76753,07/99196,61 = 0,77%

- Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Уф = Фф / Фп

= 188112,1/197616 = 0,95%

- Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Уф = Фф / Фп

= 31053,82/31175,56 = 99,6= 1%

- Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Уф = Фф / Фп

= 1426,78/1434,64 = 0,99%

- Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Уф = Фф / Фп

= 25919,75/26113,88=0,99%

- Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года.

Уф=Фф/Фп

=165,94/165,95=1%

- Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Уф = Фф / Фп

= 1047,37/1090,46 = 0,96%

- Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года.

Уф = Фф / Фп

= 4535,8/4543,06 = 99,8=1%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп ~ Сдп х Уф

- Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в  2019-2024 годы»  по итогам  2022 года

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,77=0,77%

- Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,95=0,95%

- Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,85=0,85%

4.Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,99=0,99%

- Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,99=0,99%

- Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2020 года

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,96=0,96%

- Подпрограмма 8 « Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях   Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года.

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*1=1%

10.Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года.

Эмп ~ Сдп х Уф = 1*0,94=0,94%

Вывод: согласно ниже представленных критериев оценка эффективности реализации муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года  в целом считается эффективной.

Эмп ~ Сдп х Уф=(0,77+0,95+0,85+0,99+0,99+0,96+1+0,94)/8=0,93%

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |

Исп. Гришина Е. А.

21241