Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Реализация полномочий муниципального образования  Мамско-Чуйского района на 2021-2025 годы".

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Муниципальная программа " Реализация полномочий муниципального образования  Мамско-Чуйского района на 2021-2025 годы "

СДЦ = (СДЦ1+СДЦ2 + СДЦ N) / N =

=(1+0,85+0,98+1+0,71+0,99+1,03+0,5+0,86+1,05+0,86+0,67+0,67+1+1+1+1+0,97+1) / 19 = 0,90

- Подпрограмма1. «Функционирование аппарата администрации Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  19/19 = 1

- показатель 2. 41,493/42,291 = 0,98

- показатель 3. 100/100 = 1

- показатель 4. 80/80 = 1

- показатель 5. 100/100 = 1

Сдц 1 = (1+0,98+1+1+1) / 5=1

- Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  30/30 = 1

- показатель 2. 0

- показатель 3. 100/100 = 1

- показатель 4. 100/100 = 1

- показатель 5. 28,42/28,42 = 1

- показатель 6. 0,24/0,24 = 1

- показатель 7. 0,36/0,38 = 0,95

Сдц 2 = (1+0+1+1+1+1+0,95) / 7 = 0,85

- Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  92/100 = 0,92

- показатель 2. 1 (отсутствие тяжелых случаев)

- показатель 3. 502/502= 1

- показатель 4. 89/89 = 1

Сдц 3 = (0,92+1+1+1) / 4= 0,98

- Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  1,4 / 1,4 = 1

Сдц 4 = 1

- Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 100/100=1

- показатель 2. 100/100 = 1

- показатель 3. 10/10=1

- показатель 4. 20/20 = 1

- показатель 5. 0

- показатель 6. 20/20 = 1

- показатель 7. 0 /1 = 0

Сдц 5 = (1+1+1+1+0+1+0) / 7= 0,71

- Подпрограмма 6 «Защита прав потребителей в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 3028 / 3142 = 0,96

- показатель 2. 1 / 1 = 1

- показатель 3. 21 / 21 = 1

- показатель 4. 29,3 / 29,3 = 1

- показатель 5. 100 / 100 = 1

Сдц 6 = (0,96+1+1+1+1) / 5 = 0,99

- Подпрограмма 7 «Поддержка торговли и предпринимательства в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  9894 / 9624 = 1,03

Сдц 7 = 1,03

- Подпрограмма 8 «Архитектура и градостроительство в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 0 / 1 = 0

- показатель 2. 1 / 1 = 1

Сдц 8 = (0+1) /2 = 0,5

- Подпрограмма 9 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  10 / 10 = 1

- показатель 2. 350 / 350 = 1

- показатель 3. 80 / 80 = 1

- показатель 4. 0

- показатель 5. 37 / 37 = 1

- показатель 6. 50 / 50 = 1

- показатель 7. 14 / 14 = 1

Сдц 9 = (1+1+1+0+1+1+1) / 7= 0,86

- Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  37 / 35,2 = 1,05

- показатель 2.  125 / 119 = 1,05

Сдц 10 = (1,05+1,05) / 2 = 1,05

- Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  1,071 / 1,071 = 1

- показатель 2. 42 / 42 = 1

- показатель 3. 70 / 70 = 1

- показатель 4. 36 / 36 = 1

- показатель 5. 1000 / 1000 = 1

- показатель 6. 80 / 80 = 1

- показатель 7. 0

Сдц 11 = (1+1+1+1+1+1 +0) / 7= 0,86

- Подпрограмма 12 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  2 / 2 = 1

- показатель 2. 0

- показатель 3. 4 / 4 = 1

Сдц 12 = (1+0+1) / 3 = 0,67

- Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2020»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1.  10 / 10 = 1

- показатель 2. 0

- показатель 3. 15 / 15 = 1

Сдц 13 = (1+0+1) / 3 = 0,67

- Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 96 / 96 = 1

- показатель 2. 427 / 427 = 1

- показатель 3. 250 / 250 = 1

- показатель 4. 1 / 1 = 1

- показатель 5. 3 / 3 = 1

- показатель 6. 195 / 195 = 1

- показатель 7. 32 / 32 = 1

Сдц 14 = (1+1+1+1+1+1+1) / 7= 1

- ,Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка"

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 14 / 14 = 1

- показатель 2. 33 / 33 = 1

- показатель 3. 1 / 1 = 1

Сдц 15 = (1+1+1) / 3= 1

- Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 100 / 100 = 1

- показатель 2. 45 / 45 = 1

- показатель 3. 80 / 80 = 1

- показатель 4. 50 / 50 = 1

- показатель 5. 50 / 50 = 1

- показатель 6. 30 / 30 = 1

- показатель 7. 19 / 19 = 1

- показатель 8. 50 / 50 = 1

- показатель 9. 40 / 40 = 1

Сдц 16 = (1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 9 = 1

- Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района"

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 1 (отсутствие заболевших)

- показатель 2. 3 / 3 = 1

Сдц 17 = (1 + 1) / 2 = 1

- Подпрограмма 18. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Мамско-Чуйского района"

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 18 / 20 = 0,9

- показатель 2. 388 / 390 = 0,99

- показатель 3. 1 (отсутствие ДТП)

- показатель 4. 18 / 18 = 1

Сдц 18 = (0,9+0,99+1 + 1) / 4 = 0,97

- Подпрограмма 19. "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной, федеральной и негосударственной собственности"

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 6,963 / 7,116 = 0,98

- показатель 2. 250 / 247 = 1,01

- показатель 3. 100 / 100 = 1

Сдц 18 = (0,98+1,01+1) / 3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа «Реализация полномочий муниципального образования  Мамско-Чуйского района» на 2021-2025 годы

Уф = (Уф1+ Уф2+ УфN)/N =

(0,99+1+1+1+0+0+0+0+0,92+1+1+0+0+1+1+0+1+0+,98) / 19 = 0,57

Подпрограмма1. «Функционирование аппарата администрации Мамско-Чуйского района»

Уф1 = Фф / Фп = 33857,921 / 34286,934 = 0,99

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе»

Уф2 = Фф / Фп = 9,000 / 9,000 = 1

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе»

Уф3 = Фф / Фп = 81,310  / 81,310 = 1

Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе»

Уф4 = Фф / Фп = 3,707 / 3,707 = 1

Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе»

Уф5 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 6 «Защита прав потребителей в Мамско-Чуйском районе»

Уф6 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 7 «Поддержка торговли и предпринимательства в Мамско-Чуйском районе»

Уф7 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 8 «Архитектура и градостроительство в Мамско-Чуйском районе»

Уф8 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 9 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района»

Уф9 = Фф / Фп = 78,190 / 84,910 = 0,92

Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района»

Уф10 = Фф / Фп = 30,000 / 30,000 = 1

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе»

Уф11 = Фп / Фф = 459,376 / 459,376 = 1

Подпрограмма 12 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в Мамско-Чуйского района»

Уф12 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования»

Уф13 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту»

Уф14 = Фф / Фп =  8,700 / 8,700 = 1

Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка"

Уф13 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Уф13 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района"

Уф13 = Фф / Фп = 2,120 / 2,120 = 1

Подпрограмма 18. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Мамско-Чуйского района"

Уф14 = Фф / Фп = 0

Подпрограмма 19. " Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной, федеральной и негосударственной собственности "

Уф14 = Фф / Фп = 6962,830 / 7116,277 = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп ~ Сдц х Уф

Муниципальная программа «Реализация полномочий муниципального образования  Мамско-Чуйского района» на 2021-2025 годы

Эмп ~ Сдц х Уф = 0,9 * 0,57 = 0,51

Подпрограмма1. «Функционирование аппарата администрации Мамско-Чуйского района»

Эмп 1 ~ Сдц х Уф = 1 * 0,99 = 0,99

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе»

Эмп 2 ~ Сдп х Уф = 0,85 * 1 = 0,85

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе»

Эмп 3 ~ Сдп х Уф = 0,98 * 1 = 0,98

Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе»

Эмп 4 ~ Сдп х Уф = 1 * 1 = 1

Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе»

Эмп 5 ~ Сдп х Уф = 0,71 * 0 = 0

Подпрограмма 6 «Защита прав потребителей в Мамско-Чуйском районе»

Эмп 6 ~ Сдп х Уф = 0,99 * 1 = 0

Подпрограмма 7 «Поддержка торговли и предпринимательства в Мамско-Чуйском районе»

Эмп 7~ Сдп х Уф = 1,03* 0 = 0

Подпрограмма 8 «Архитектура и градостроительство в Мамско-Чуйском районе»

Эмп 8 ~ Сдп х Уф = 0,5 * 0 = 0

Подпрограмма 9 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района»

Эмп 9 ~ Сдп х Уф = 0,86 * 0,92 = 0,79

Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района»

Эмп 10 ~ Сдп х Уф = 1,05 * 1 = 1,05

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе»

Эмп 11 ~ Сдп х Уф = 0,86 * 1 = 0,86

Подпрограмма 12 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в Мамско-Чуйского района»

Эмп 12 ~ Сдп х Уф = 0,67 * 0 = 0

Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования»

Эмп 13 ~ Сдп х Уф = 0,67 * 0 = 0

Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту»

Эмп 14 ~ Сдп х Уф =  1 * 1 = 1

Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка"

Эмп 15 ~ Сдп х Уф =  1 * 0 = 0

Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Эмп 16 ~ Сдп х Уф =  1 * 0 = 0

Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района "

Эмп 17 ~ Сдп х Уф =  1 * 1 = 1

Подпрограмма 18. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Мамско-Чуйского района"

Эмп 18 ~ Сдп х Уф =  0,97 * 0 = 0

Подпрограмма 19. "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной, федеральной и негосударственной собственности "

Эмп 19 ~ Сдп х Уф =  1 * 0,98 = 0,98

Вывод: согласно нижепредставленных критериев оценка реализации муниципальной программы «Реализация полномочий муниципального образования  Мамско-Чуйского района» на 2021-2025 годы в целом считается удовлетворительной, в т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма1. «Совершенствование механизмов управления муниципальным образованием Мамско-Чуйского района» - эффективная;

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе» - эффективная.

Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе» - эффективная;

Подпрограмма 4. «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе» - эффективная;

Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе»  - неэффективная (данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования по данной подпрограмме);

Подпрограмма 6. «Защита прав потребителей в Мамско-Чуйском районе» - неэффективная (данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования по данной подпрограмме);

Подпрограмма 7. «Поддержка торговли и предпринимательства в Мамско-Чуйском районе» - неэффективная (данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году заявок на участие в конкурсе на частичное возмещение транспортных расходов организациям, осуществляющим доставку в район товаров первой необходимости; в целом программа работает и приносит положительные результаты);

Подпрограмма 8.  «Архитектура и градостроительство в Мамско-Чуйском районе» - неэффективная (данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования по данной программе, программа необходима для финансирования из областного бюджета предстоящих работ  по актуализации документов территориального планирования и других нормативных документов  в части кадастрового учета и градостроительства);

Подпрограмма 9. «Молодежная политика Мамско-Чуйского района» - эффективная;

Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района» - высокоэффективная;

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе» - эффективная;

Подпрограмма 12 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в Мамско-Чуйском районе Мамско-Чуйского района» - неэффективная (данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования по данной подпрограмме);

Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» - неэффективная (данный показатель сложился ввиду отсутствия финансирования по данной программе; поступления от пользования природными ресурсами в бюджет муниципального образования Мамско-Чуйского района с 2022 года являются «окрашенными», соответственно необходимо их накопление для возможности реализации плана природоохранных мероприятий; программа так же необходима для финансирования из областного бюджета предстоящих природоохранных мероприятий);

Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» - эффективная;

Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка» - неэффективная (данный показатель сложился ввиду отсутствия средств в бюджете на реализацию мероприятий по обучению специалиста);

Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" - неэффективная (данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования из средств администрации района по данной программе, в целом программа работает и приносит положительные результаты).

Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района" –эффективная.

Подпрограмма 18. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Мамско-Чуйского района" – неэффективная. (данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования по данной подпрограмме);

Подпрограмма 19. "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной, федеральной и негосударственной собственности" – эффективная.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определен на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |