Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ муниципального

образования Мамско-Чуйского района и их

утверждения, формирования и реализации

Анализ показателей результативности муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района»,

достигнутых за  2024 год.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 «Качество хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | Шт. | 1050 | 1244 | +194 | 118% | Из предъявленных 1244 заявок все выполнены в срок. |
| 2. | Показатель результативности 2 «Общее количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» | Чел. | 1300 | 1100 | -200 | 90% | Снижение связано с оттоком населения из Мамско-Чуйского района |
| 3. | Показатель результативности 3 «Общее количество перевезенных пассажиров водным транспортом» | Чел. | 700 | 683 | -17 | 97% | Снижение связано с оттоком населения из Мамско-Чуйского района |
| 4. | Показатель результативности 4 «Объем потребленных энергетических ресурсов» | кВт/час | 45 455 | 25250 | -20205 | 56% |  |
| 5. | Показатель результативности 5 «Уровень заболеваемости и производственный травматизм» | % | 70 | 39 | -31 | 56% | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом уменьшилось(27/70) |
|  | Итого: |  | 48575 | 28316 | -20259 | 58% |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «количество обоснованных жалоб со стороны потребителей» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 2 | Показатель результативности 1.2. «Доля заявок, выполненных в срок» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все заявки выполнены в срок |
| 3 | Показатель результативности 1.3. «Количество обслуживающих муниципальных учреждений района» | Ед. | 21 | 21 | 0 | 0 | Полный охват обслуживаемых учреждений |
| 4 | Показатель результативности 1.4. «нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Все формы предоставлены в срок |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности» | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | Все маршруты сохранены |
| 2 | Показатель результативности 1.2. «уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все рейсы выполнены. |
| 3 | Показатель результативности 1.3. «рост количества имеющегося и привлекаемого состава» | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «общее количество перевезенных пассажиров» | чел. | 2000 | 1783 | -217 | 89% | Отток населения из района |

| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «удельное потребление энергетических ресурсов» | кВт/час | 45 455 | 25250 | -20205 | 56% |  |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «снижение уровня заболеваемости и производственного травматизма» | % | 70 | 39 | -31 | 56% | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом уменьшилось(27/70) |