Приложение 4

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ муниципального

образования Мамско-Чуйского района и их

утверждения, формирования и реализации

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) по муниципальной программе

«Реализация полномочий муниципального образования Мамско-Чуйского района»

за 2024 год

| №п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) / показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |  |  |  | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Отклонение |  | план | факт | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Функционирование аппарата администрации Мамско-Чуйского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | % | 100 | 100 | 0 0 |  | 43171 | 43004 | -168 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение учета потребления энергетических ресурсов в ГИС «Энергоэффективность» | % | 100 | 100 | 0 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (% от общего количества рабочих мест) | % | 100 | 92 | -8 -8 |  | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Количество сотрудников, прошедших ежегодный медосмотр (по району) | Чел. | 420 | 418 | -2 0 |  | 99,7 | 99,7 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 11 «Поддержка торговли и предпринимательства в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс.руб. | 11,4 | 11,4 | 0 0 |  | 11,4 | 11,4 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 12 «Архитектура и градостроительство в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон МО Мамско-Чуйского района | ед | 1 | 1 | 0 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 14 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество проведенных молодежных акций | ед | 14 | 14 | 0 0 |  | 135,6 | 135,6 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 19 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс.чел | 1,050 | 1,059 | +0,009 0 |  | 726,5 | 726,5 | 0 | 0 |