**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы" за 2017 год**

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

**Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы** и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

 Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы "

СДЦ = (СДЦ1+СДЦ2 + СДЦ N) / N =

=(1+0,8+0,8+1,1+0,9+1,2+1,1+1+1+1,03+0,9+0+0,7+1,3+0,9+1,3+1) / 17 = 0,94

1. Подпрограмма1. «Совершенствование механизмов управления муниципальным образованием Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 16/16 = 1

- показатель 2. 31,9/31,9 = 1

- показатель 3. 100/100 = 1

- показатель 4. 80/80 = 1

- показатель 5. 100/100 = 1

Сдц 1 = (1+1+1+1+1) / 5=1

1. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 63/100 = 0,63

- показатель 2. 5/5 = 1

- показатель 3. 21/21 = 1

- показатель 4. 0

- показатель 5. 100/100 = 1

- показатель 6. 15/15 = 1

- показатель 7. 27/27 = 1

Сдц 2 **=** (0,63+1+1+0+1+1+1) / 7= 0,8

1. Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 100/100 = 1

- показатель 2. 0/1 = 0

- показатель 3. 2/2 = 1

- показатель 4. 59/59 = 1

Сдц 3 **=** (1+0+1+1) / 4= 0,8

1. Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 1,6 / 1,4 = 1,1

Сдц 4 **=** 1,1

1. Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 70/70=1

- показатель 2. 100/100 = 1

- показатель 3. 10/10=1

- показатель 4. 0/2 = 0

- показатель 5. 20/20 = 1

- показатель 6. 1/1 = 1

- показатель 7. 20/20 = 1

- показатель 8. 14/12 = 1,16

Сдц 5 **=** (1+1+1+0+1+1+1+1,16) / 7= 0,9

1. Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательство в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 2201 / 2225 = 1

- показатель 2. 4 / 2 = 2

- показатель 3. 21 / 21 = 1

- показатель 4. 20 / 20 = 1

- показатель 5. 58 / 60 = 1

Сдц 6 **=** (1+2+1+1+1) / 5= 1,2

1. Подпрограмма 7 «Развитие торговли в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 95 / 88 = 1,1

Сдц 7 **=** 1,1

1. Подпрограмма 8 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 80 / 82 = 1

- показатель 2. 4 / 4 = 1

- показатель 3. 100 / 100 = 1

Сдц 8 **=** (1+1+1) / 3= 1

1. Подпрограмма 9 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 5 / 5 = 1

- показатель 2. 250 / 250 = 1

- показатель 3. 37 / 37 = 1

- показатель 4. 2 / 2 = 1

- показатель 5. 37 / 37 = 1

- показатель 6. 50 / 50 = 1

- показатель 7. 14 / 14 = 1

Сдц 9 **=** (1+1+1+1+1+1+1) / 7= 1

1. Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 32,5 / 31,1 = 1,04

- показатель 2. 105 / 98,1 = 1,07

Сдц 10 **=** (1,04+1,07) / 2= 1,03

1. Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 0,950 / 0,950 = 1

- показатель 2. 30 / 30 = 1

- показатель 3. 70 / 70 = 1

- показатель 4. 50 / 45 = 1,11

- показатель 5. 1920 / 1900 = 1,01

- показатель 6. 39 / 40 = 1

- показатель 7. 0

Сдц 11 **=** (1+1+1+1,11+1,01+1+0) / 7= 0,9

1. Подпрограмма 12 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Мамско-Чуйского района»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 0

Сдц 12 **=** 0

1. Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2020»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 10 / 10 = 1

- показатель 2. 0

- показатель 3. 18 / 18 = 1

Сдц 13 **=** (1+0+1) / = 0,7

1. Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту»

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 74 / 50 = 1,5

- показатель 2. 86 / 90 = 0,96

- показатель 3. 400 / 200 = 2

- показатель 4. 1 / 5 = 0,2

- показатель 5. 2 / 2 = 1

- показатель 6. 15 / 12 = 1,25

- показатель 7. 39 / 12 = 3,25

Сдц 14 **=** (0,5+0,96+2+0,2+1+1,25+3,25) / 7= 1,3

Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка" на 2017-2020 годы

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 8 / 12 = 0,7

- показатель 2. 30 / 30 = 1

- показатель 3. 1 / 1 = 1

Сдц 15 **=** (0,7+1+1) / 3= 0,9

Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2016–2020 гг.

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 100 / 100 = 1

- показатель 2. 60 / 40 = 1,5

- показатель 3. 80 / 40 = 2

- показатель 4. 50 / 50 = 1

- показатель 5. 50 / 50 = 1

- показатель 6. 50 / 45 = 1,1

- показатель 7. 13 / 14,5 = 0,9

- показатель 8. 2 / 5 = 0,4

- показатель 9. 40 / 40 = 1

- показатель 10. 3,3 / 1 = 3

- показатель 11. 5 / 5 = 1

Сдц 16 **=** (1+1,5+2+1+1+1,1+0,9+0,4+1+3+1) / 11 = 1,3

Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района на 2017-2019 годы"

Сдп = Зф / Зп

- показатель 1. 1 / 5 = 0,2

- показатель 2. 5 / 3 = 1,7

Сдц 17 **=** (0,2 + 1,7) / 2 = 1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств**, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы

 **Уф = (Уф1+ Уф2+ УфN)/N =**

**(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+0+0) / 17 = 0,76**

Подпрограмма1. «Совершенствование механизмов управления муниципальным образованием Мамско-Чуйского района»

**Уф1 = Фф / Фп = 26 316 630 / 26 325 434 = 1**

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе»

**Уф2 = Фф / Фп = 424 486 / 424 486 = 1**

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе»

**Уф3 = Фф / Фп = 174 384 / 174 396 = 1**

Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе»

**Уф4 = Фф / Фп = 9875 / 3 875 = 1**

Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе»

**Уф5 = Фф / Фп = 2 143 564 / 2 143 564 = 1**

Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательство в Мамско-Чуйском районе»

**Уф6 = Фф / Фп = 300 000 / 300 000 = 1**

Подпрограмма 7 «Развитие торговли в Мамско-Чуйском районе»

**Уф7 = Фф / Фп = 87 996 / 87 996 = 1**

Подпрограмма 8 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Мамско-Чуйском районе»

**Уф8 = Фф / Фп = 1 072 065 / 1 072 065 = 1**

Подпрограмма 9 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района»

**Уф9 = Фф / Фп = 235 324 / 235 324 = 1**

Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района»

**Уф10 = Фф / Фп = 220 000/ 220 000 = 1**

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе»

**Уф11 = Фф / Фп = 333 148 / 333 148 = 1**

Подпрограмма 12 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Мамско-Чуйского района»

**Уф12 = Фф / Фп = 0**

Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2020»

**Уф13 = Фф / Фп = 0**

Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту»

**Уф14 = Фф / Фп = 34000 / 34000 = 1**

Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка" на 2017-2020 годы

**Уф13 = Фф / Фп = 76 400 / 76 400 = 1**

Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2016–2020 гг.

**Уф13 = Фф / Фп = 0**

Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района на 2017-2019 годы"

**Уф13 = Фф / Фп = 0**

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп)** рассчитывается по следующей формуле:

**Эмп ~ Сдц х Уф**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы

**Эмп ~ Сдц х Уф = 0,94 \* 0,76 = 0,71**

Подпрограмма1. «Совершенствование механизмов управления муниципальным образованием Мамско-Чуйского района»

**Эмп 1 ~ Сдц х Уф = 1 \* 1 = 1**

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе»

**Эмп 2 ~ Сдп х Уф = 0,8 \* 1 = 0,8**

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе»

**Эмп 3 ~ Сдп х Уф = 0, 8 \* 1 = 0,8**

Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе»

**Эмп 4 ~ Сдп х Уф = 1,1 \* 1 = 1,1**

Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе»

**Эмп 5 ~ Сдп х Уф = 0,9 \* 1 = 0,9**

Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательство в Мамско-Чуйском районе»

**Эмп 6 ~ Сдп х Уф = 1,2 \* 1 = 1,2**

Подпрограмма 7 «Развитие торговли в Мамско-Чуйском районе»

**Эмп 7~ Сдп х Уф = 1,1 \* 1 = 1,1**

Подпрограмма 8 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Мамско-Чуйском районе»

**Эмп 8 ~ Сдп х Уф = 1 \* 1 = 1**

Подпрограмма 9 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района»

**Эмп 9 ~ Сдп х Уф = 1 \* 1 = 1**

Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района»

**Эмп 10 ~ Сдп х Уф = 1,03 \* 1 = 1,03**

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе»

**Эмп 11 ~ Сдп х Уф = 0,9 \* 1 = 1,9**

Подпрограмма 12 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Мамско-Чуйского района»

**Эмп 12 ~ Сдп х Уф = 0**

Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2020»

**Эмп 13 ~ Сдп х Уф = 0,7 \* 0 = 0**

Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на 2016 год»(действует самостоятельно, в качестве отдельной Программы. Включена в Программу СЭР в 2017 году. Финансирование общее с учреждениями).

**Эмп 14 ~ Сдп х Уф = 1,3 \* 1 = 1,3**

Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка" на 2017-2020 годы

**Эмп 15 ~ Сдп х Уф = 0,9 \* 1 = 0,9**

Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2016–2020 гг.

**Эмп 16 ~ Сдп х Уф = 1,3 \* 0 = 0**

Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района на 2017-2019 годы"

**Эмп 17 ~ Сдп х Уф = 1 \* 0 = 0**

Вывод: согласно нижепредставленных критериев оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы в целом считается **удовлетворительной.**

По подпрограммам:

Подпрограмма1. «Совершенствование механизмов управления муниципальным образованием Мамско-Чуйского района» - **эффективная;**

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе» - **эффективная.**

Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе» - **эффективная;**

Подпрограмма 4. «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе» **- высокоэффективная;**

Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе» **- эффективная;**

Подпрограмма 6. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательство в Мамско-Чуйском районе» **- высокоэффективная;**

Подпрограмма 7. «Развитие торговли в Мамско-Чуйском районе» - **высокоэффективная;**

Подпрограмма 8. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Мамско-Чуйском районе» - **эффективная;**

Подпрограмма 9. «Молодежная политика Мамско-Чуйского района» - **эффективная;**

Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района» - **высокоэффективная;**

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе» - **высокоэффективная.**

Подпрограмма 12 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Мамско-Чуйского района» - **неэффективная;** данный показатель сложился ввиду нефинансирования указанной программы в текущем году, её реализация предполагается в период 2018-2020 годов.

Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2020» - **неэффективная;** данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования по данной программе, в целом программа работает и приносит положительные результаты.

Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на 2016 год» - **высокоэффективная.**

Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка» - **эффективная.**

Подпрограмма 16."Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" - **неэффективная;** данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования из средств администрации района по данной программе, финансирование мероприятий осуществлялось из средств организаций, учреждений, в целом программа работает и приносит положительные результаты.

Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района на 2017-2019 годы" – **неэффективная.** Данный показатель сложился ввиду отсутствия в текущем году финансирования из средств администрации района, программа на сегодняшний день работает за счет лекций и публикаций в СМИ, имеется положительный результат в подростковой среде.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определен на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |