# Приложение 2

# к Порядку принятия решений о разработке

# муниципальных программ муниципального

# образования Мамско-Чуйского района и их

# утверждения, формирования и реализации

# **Анализ показателей результативности муниципальной программы**

# **«Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы,**

# **достигнутых за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| 1. | Показатель результативности 1«Качество хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Из предъявленных 628 заявок все выполнены в срок и качественно |
| 2. | Показатель результативности 2«Общее количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» | Чел. | 2 300 | 2 548 | +248 | 111% |  |
| 3. | Показатель результативности 3«Общее количество перевезенных пассажиров водным транспортом» | Чел. | 2 300 | 1 779 | -521 | 77% | Снижение связано с оттоком населения из Мамско-Чуйского района |
| 4. | Показатель результативности 4«Количество вырабатываемой электроэнергии от дизельной электростанции, находящейся в с.Чуя» | кВт/час | 36000 | 30953 | -5047 | 86% | Износ сетей 80%, отток населения с.Чуя, потери в сетях |
| 5. | Показатель результативности 5«Объем потребленных энергетических ресурсов» | кВт/час | 25225 | 14 866 | -10359 | 170% | Экономия в связи с переходом на энергосберегающие лампы, снижение потребления по залу ожидания |
| 6. | Показатель результативности 6«Уровень заболеваемости и производственный травматизм» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом не увеличилось (0/0) |
|  | Итого: |  | 66 025 | 50 346 | -15 679 | 76% |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «количество обоснованных жалоб со стороны потребителей» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 2 | Показатель результативности 1.2. «Доля заявок, выполненных в срок» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все заявки выполнены в срок |
| 3 | Показатель результативности 1.3. «Количество обслуживающих муниципальных учреждений района» | Ед. | 10 | 10 | 0 | 0 | Полный охват обслуживаемых учреждений |
| 4 | Показатель результативности 1.4. «нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Все формы предоставлены в срок |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности» | Ед. | 5 | 3 | 1 | 60% | Закрытие маршрута «Мама-Согдиондон-Мама» и «Мама-Горно-Чуйский-Мама» в связи с переселением |
| 2 | Показатель результативности 1.2. «уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все рейсы выполнены |
| 3 | Показатель результативности 1.3. «рост количества имеющегося и привлекаемого состава» | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Сохраняется имеющийся состав |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «общее количество перевезенных пассажиров» | чел. | 2 300 | 1 779 | 1 | 77% | Отток населения из района |
| Подпрограмма 4 «Повышение надежности электроснабжения с.Чуя Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «количество вырабатываемой электроэнергии» | кВт/час | 36 000 | 30 953 | 5047 | 86% | Износ сетей 80%, отток населения с.Чуя |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «удельное потребление энергетических ресурсов» | кВт/час | 25 225 | 14 866 | 10359 | 170% | Экономия в связи с переходом на энергосберегающие лампы, снижение потребления по залу ожидания |
| Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» |
| 1 | Показатель результативности 1.1. «снижение уровня заболеваемости и производственного травматизма» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом не увеличилось (0/0) |

# Начальник МКУ «АХС» А.И. Михельсон

Исп. Илюхина А.М.

21963